## Slide 1: حقوق المتعاقد مع الادارة

## Slide 2
حقوق المتعاقد مع الادارة
حقه في الحصول على مامن شأنه اعادة التوازن المالي للعقد
حق المتعاقد في الحصول على المقابل النقدي المتفق عليه في العقد
حق المتعاقد في ان تحترم الادارة التزاماتها التعاقدية

## Slide 3: اولا :- حق المتعاقد في ان تحترم الادارة التزاماتها التعاقدية
على الادارة القيام بالتزاماتها التعاقدية في مجال دخول العقد
اي تنفذ العقد مع المقاول
وليس للادارة ان تعرقله او ايقافه
واحترام الادارة الشروط الواردة.
ثانيا :- حق المتعاقد في الحصول على المقابل النقدي المتفق عليه في العقد
اي يسعى المتعاقد ايضا لمصلحته المادية وعلى الادارة ان تعطيه حقه المادي مقابل السلع والخدمات التي قدمها للادارة

## Slide 4: ص168
مثال في عقد الامتياز يحصل المتعاقد من رسوم تفرض على المنتفعين من خدمات المرفق
في عقود التوريد والاشغال العامة يحصل المتعاقد على ثمن مقابل خدماته او السلع
والقاعدة ان تدفع الثمن بعد الحصول على الخدمة او السلعة
اي بعد انتهاء تنفيذ العقد وتسوية الحساب الختامي.

## Slide 5: ثالثا :- حق المتعاقد في الحصول على ما من شأنه اعادة التوازن المالي للعقد:-.
للادارة سلطة تعديل شروط العقد بزيادة او نقاص التزامات المتعاقد معها بارادتها المنفردة .
هناك نظريات على فكرة التوازن المالي تتعلق باختلال المالي للعقود بفعل الادارة وهي فكرة ملازمة للتعديل في العقود الادارية.
1- نظرية فعل الامير
2- نظرية الظروف الطارئة
3- ونظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة.

## Slide 6: 1- نظرية فعل الامير
ااو عمل الامير (يقصد بها السلطة الادارية المتعاقدة) التي تؤدي الى زيادة الاعباء المالية على المتعاقد عما هو محدد في العقد
وعلى الادارة تعويض المتعاقد معها عن الاضرار التي تلحق به.
الاميرهو السلطة العامة
وهذه النظرية من ابداعات مجلس الدولة الفرنسية لاعادة التوازن المالي للعقود الادارية بين الالتزامات وحقوق المتعاقد مع الادارة.

## Slide 7: ص171
عرف فعل الامير :- بانه1- الاعمال المشروعة التي تصدر بصورة مفاجيء
2-غير متوقعة عن سلطة عامة اثناء تنفيذ عقد اداري
3-دون خطا من جانبها.
4- يترتب على ذلك الاساءة الى المكز المالي للمتعاقد مع الادارة
5- وينشيء فعل الامير التزاما على عاتق الادارة بتعويض المتعاقد معها عن كافة الاضرار التي لحقت به نتيجة هذه
الاعمال
6- ليعيد التوازن المالي وفقا للاسسس التي قام عليها العقد عند ابرامه..

## Slide 8: شروط تطبيق نظرية فعل الامير
1- ان يكون هناك عقد اداري
2- ان يكون الفعل الضار صادرا من جهة الادارة المتعاقدة
3-ان ينشا عن الفعل الضار ضرر للمتعاقد لايشترط درجة معينة من جسامة
4- افتراض ان الادارة لم تخطا فمسوليتها العقدية بلا خطا
5- ان يكون الاجراء الصادر من الادارة غير متوقع.
اثر هذه النظرية هو اعادة التوازن المالي للعقد عن طريق التعويض كاملا عن الربح والخسارة
وهذا يختلف عن لتعويض الظرف الطاري الا جزئيا وعن الخسارة فقط.

## Slide 9: 2- نظرية الظروف الطارئة
ظهرت هذه في الحرب العالمية الاولى عند الانقلاب الاقتصادي والاضطراب
بالحكم الشهير لمجلس الدولة الفرنسية في قضية غاز بوردو
في 1916
مدينة بوردو في فرنسا كانت شركة ملتزمة بتوريد الغاز لمدينة بوردوتم العقد في 1904
رات الشركة ان الاسعار التي تتقاضاها ابعد كثيرا من ان تغطي النفقات بعد الارتفاع في اسعار الفحم المستخرج منه الغاز عند نشوب الحرب العالمبية الاولى.

## Slide 10: ص172
لان ارتفع سعر الفحم
واصبح تنفيذ الالتزام مرهقا للشركة
طلبت الشركة من البلدية المتعاقد معها رفع الاسعار المفروضة على المنتفعين.
ولقد رفضت البلديةذلك وتمسكت بشروط العقد
والعقد شريعة المتعاقدين المتبعة في عقود القانون الخاص
وعرض النزاع على مجلس الدولة
واقر نظرية الظروف الطارئة كسبب لاعادة التواز المالي للعقد.واقر بالتزام الشركة بضمان محل الالتزام وعليه ان تتحمل فقط خلال هذه الفترة الوقتية

## Slide 11: ص173
وان نظريةالظروفالطارئة لاتجعل تنفيذ العقد مستحيلا مثلما هو الحال بالنسبة لقوة القاهرة التي تغفي المتعاقد معها من التنفيذ
وعلى الادارة ان تتحمل ايضا بعض الخسائر لضمان استمرار المرفق العام واداء خدماته دون انقطاع.
----------------------------------------------------
ان هذا الحكم يعد دستور نظرية الظروف الطارئة
تقوم النظرية على فكرة العدالة المجردة التي هي قوام القانون الاداري. وبالتالي الهدف الاساسي المصلحة العامة.
وحسن سير المرافق العامة بانتظام واطراد وحسن اداء الاعمال والخدمات وسرعة انجازها.

## Slide 12: ص173
وهدف المتعاقد مع الادارة هو المساعد ة في سبيل تحقيق المصلحة العامة
فاذا طرات اثناء تنفيذ العقد الاداري ظروف او احداث لم تكن متوقعة اثناء ابرام العقد فقلبت اقتصادياته
وتجعل تنفيذ العقد مستحيلا واثقل عبئا واكثر كلفة مما عقده المتعاقدان
وكانت الخسارة تجاوزت الخسارة المالوفة العادية التي يحتملها اي متعاقد الى خسارة فادحة استثنائية وغير عادية
فان من حق المتعاقد المتضرر ان يطلب من الطرف الاخر مشاركته في الخسارة التي تحملها فيعوضه عنها تعويضا جزئيا.

## Slide 13: شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة
1- وقوع حوادث استثنائية عامة وغير متوقعة اثناء تنفيذ العقد
ولايمكن دفعها او تداركها من قبيل الظروف الاقتصادية
كارتفاع الاسعار ارتفاعا فاحشا او او سياسيا مثا اعلان الحرب او حدوث زلزال او فيضان وان لايكون متوقعا
اي فيها معنى المفاجاءة
فاذا كان يتوقع ارتفاع الاسعار ولكن لم يتوقع ارتفاعها الى الحد الذي وصلت اليه فالشرط يعد متوفر وتطبق هذه النظرية

## Slide 14: 2- ان يكون الحادث الطارئ خارجا عن ارادة المتعاقد ومستقلا عن ارادته
ولا يستفيد المتعاقد من هذه النظرية اذا كان هو المسبب باحداث ظروف الذي جعل تنفيذ التزامه مرهقا.
ولا تكون الادارة متسببة بهذ الظرف بخطئها او بفعلها
في هذه الحالة على الادارة تعويض المتعاقد عما لحقه من الضرر وفق قواعد المسؤولية او على اساس الخطأ او على فكرة المسؤولية كفعل الامير

## Slide 15: 3-ان يؤدي الظرف الطارىء الى خسائر غير مألوفة وبالتالي يؤدي الى اضطراب في التوازن
المالي للعقد وارهاق المتعاقد وعلى ذلك
اي الخسائر البسيطة لا يستفاد منه المتعاقد
4- ان يستمر المتعاقد في تنفيذ العقد لكي يتمكن القاضي من رد الالتزام المرهق الى الحد المعقول يجب ان يكون الالتزام قائما ولم يتم تنفيذه
وهذا يكون في عقود امتياز المرافق العامة وعقود التوريد والاشغال العامة.

## Slide 16: الاثار المترتبة على تطبيق نظرية الظروف الطارئة
اذا توفرت شروطها فانها
1- لا تعفي المتعاقد من تنفيذ التزاماته . اي العقد يستمر
2- يبقى المتعاقد ملزما بالاستمرار في تنفيذ العقد
3-هذا يميزه عن القوة القاهرة التي تجعل التزام المتعاقد مستحيلا
و4- تختلف عن نظرية الامير في انه يترتب على تحقق عمل الامير تعويض المتعاقد تعويضا كاملا يشمل مالحق من ضرر ومافاته من كسب
ا5- ما في نظرية الظروف الطارئة فان التعويض لايغطي الا الخسائر التي نجمت عن الظرف الطارئ والتي تجاوزت الحدود المعقولة.
ف

## Slide 17: 3- نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة
يقصد بها نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة مواجهة المتعاقد عند تنفيذ العقد لصعوبات مادية لم يتوقعها عند ابرام العقد.
ومن شانه هذه الصعوبات زيادة التكاليف عن الحد المقرر في العقد
وبالتالي تجعل متابعة التنفيذ مرهقا للمتعاقد مع الادارة
لانه سيكون اكثر كلفة عليه.
اي تظهر هذه النظرية صعوبات ذات طبيعة استثنائية شاذة لا يمكن توقعها عند ابرام العقد

## Slide 18: شروط تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة
1- ان تكون الصعوبات التي تواجه المتعاقد صعوبات مادية
وترجع الى ظاهر طبيعية.
مثل طبيعة التربة محل العقد
حفر نفق وغير متوقع وجود صخور صعبة الحفر فيها
يؤدي الى زيادة في النفقات
او يفاجأ المتعاقد بوجود طبقات غزيرة من المياه تحتاج الى نفقات غير عادية في سحبها وتجفيفها
اواو الصعوبات من فعل الغير وليس الى ظاهر طبيعية
كوجود قناة مملوكة لشخص ولم يشر اليها او مواصفاته.

## Slide 19: 2- ان تكون الصعوبات المادية استثنائية وغير عادية
اذا اشترط القضاء لتطبيق هذه النظرية مثلا اذا كانت الطبقة الصلبة من التربة لمساحة محدودة .
وانما يجب ان تكون بامتداد غير عادى ولمساحة واسعة
او بنسبة كبيرة من مجموع المنطقة محل العقد.
ويترك للقاضي مسالة مااذا كانت الصعوبات المادية ذات طابع استثنائي من عدمه ويختلف ذلك حسب الحالات المعروضة كل على حده.

## Slide 20: ص 178
3- ان تكون الصعوبات المادية طارئة او غير متوقعة يشترط لتطبيق هذه النظرية ان تكون الصعوبات المادية وغير متوقعة وقت التعاقد
كان يفاجأ المتعاقد بحالة لم يكن قد توقعها لابناء على دفتر الشروط ولافى دراساته الاولية للمشروع او على الرغم مما نبه اليه اوما اتخذه من حيطه لا تفوت على الشخص البصير بالامور قبل الاقدام على المساهمة في تسيير المرفق العام والتعاقد بشأنه.

## Slide 21: ص178
4- ان يكون من شانه هذه الصعوبات ان تلحق اضطراب في التوازن المالي للعقد وعلى ذلك فاذا كان من شأنه الصعوبات ان تلحق بالمتعاقد خسائر بسيطة فانه لايسمح بالاستفادة في هذه النظرية
فمن الواجب ان يصل الضرر حدا يتجاوز الخسارة المالوفة ليقلب اقتصاديات العقد
ويتبين هذا من مقدار النفقات والتكاليف التي ينفقها المتعاقد زيادة على القيمة الاجمالية للعقد.
5- ان تكون الصعوبات من غير عمل احد طرفي العقد

## Slide 22
6- ان يستمر المتعاقد في تنفيذ لكي يستفيد المتعاقد من هذه النظرية يجب ان يستمر في تنفيذ العقد رغم الصعوبات المادية التي يواجهها فاذا توقفت فانه يتعرض للجزاءات المترتبة على اخلاله بتنفيذ
فاذا توقف فانه يتعرض للجزاءات المترتبة على اخلاله بتنفيذ العقد ويفقده الحق في مطالبة بالتعويض استنادا الى هذه النظرية
تتفق في هذ النقطة نظرية الصعوبات المادية غير متوقعة مع نظرية الظروف الاستثنائية وعمل الامير التي لا تؤدي الى تحلل المتعاقد من التزاماته.-

## Slide 23: الاثار المترتبة على تطبيق نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة.
توافر شروط هذه النظرية حصول المتعاقد مع الادارة على تعويض كامل عن جميع الاضرار التي يتحملها
وذلك بدفع مبلغ معين اضافي له على الاسعار المتفق عليها.
وبذلك تختلف هذه النظرية من حيث سببها والنتائج المترتبة عليها عن نظرية الظروف الطارئة فهذه الاخيرة تطبيق بسبب ظروف سياسية او اقتصادية او اجتماعية ينتج عنها قلب اقتصاديات العقد او اختلال توازنه المالي ويقتصر التعويض فيها على قدر محدد تساهم فيه جهة الادارة .كما

## Slide 24: ص180
كما تختلف عن نظرية عمل الامير من حيث سببها
فهذه الاخيرة تطبق بسبب اجراء عام او خاص صادر عن السلطة الادارية المتعاقدة .
ولكنها تتفق معها في النتيجة.